## DATOS
MINUTOS
|  | diagrama de Gantt | [7 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | HORAS
|  | PROYECTO | MONTAR UNA TIENDA | [7 empty] | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | DIAS
|  | UNIDAD DE TIEMPO |  |  | DIAS | [6 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | SEMANAS
|  | FECHA DE INICIO |  |  | 2008-09-01 | [7 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | MESES
[14 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
ACTIVIDAD | NOMBRE | DURACION | ACTIVIDAD PRECEDENTE | INICIO | FINALIZACION | INSTRUCCIONES | [8 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
A | planos | 10 |  | 2008-09-01 | 2008-09-10 | INTRODUCIR POR ORDEN: | planos | 0 | 10 | [6 empty] | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
B | licencia | 30 | A | 2008-09-11 | 2008-10-10 | 1 - TITULO DEL PROYECTO | licencia | 10 | 30 | [7 empty] | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
C | financ. | 15 | A | 2008-09-11 | 2008-09-25 | 2 - FECHA DE INICIO | financ. | 10 | 15 | [8 empty] | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
D | exteriores | 20 | B | 2008-10-11 | 2008-10-30 | 3 - ACTIVIDAD POR ORDEN DE INICIO | exteriores | 40 | 20 | [9 empty] | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J
E | decoración | 60 | D | 2008-10-31 | 2008-12-29 | 4 - DURACION EN DIAS | decoración | 60 | 60 | [10 empty] | K | K | K | K | K | K | K | K | K
F | publicidad | 100 | D | 2008-10-31 | 2009-02-07 | 5 - ACTIVIDAD PRECEDENTE | publicidad | 60 | 100 | [11 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L
G | rotulo | 20 | E | 2008-12-30 | 2009-01-18 |  | rotulo | 120 | 20 | [12 empty] | M | M | M | M | M | M | M
H | proveedor | 10 | E | 2008-12-30 | 2009-01-08 |  | proveedor | 120 | 10 | [13 empty] | N | N | N | N | N | N
I | limpieza | 5 | E | 2008-12-30 | 2009-01-03 |  | limpieza | 120 | 5 | [14 empty] | O | O | O | O | O
J | muebles | 15 | I | 2009-01-04 | 2009-01-18 |  | muebles | 125 | 15 | [15 empty] | P | P | P | P
K | inaugurac | 2 | J | 2009-01-19 | 2009-01-20 |  | inaugurac | 140 | 2 | [16 empty] | Q | Q | Q
L | apertura | 2 | K | 2009-01-21 | 2009-01-22 |  | apertura | 142 | 2 | [17 empty] | R | R
M | [27 empty] | S
N
O
P
Q
R
S
T
economia-excel.blogspot.com
Formulas:
INICIO = IF([diagrama de Gantt]>0,IF([MONTAR UNA TIENDA]<>"",LOOKUP([MONTAR UNA TIENDA],B8:B27,G8:G27)+1,G5),"")
DIAS = IF([diagrama de Gantt]>0,[INICIO]+[diagrama de Gantt]-1,"")
€